## 網站功能&頁面
1. 專案管理 (Projects Management)
1.1. 專案列表頁 (Projects List)
功能：顯示所有專案的列表，包含專案名稱、描述、狀態等資訊。
操作：
顯示專案列表。
提供「新增專案」按鈕和「編輯/刪除」功能。
1.2. 專案詳情頁 (Project Details)
功能：顯示單個專案的詳細資料，以及專案中的任務。
操作：
顯示專案詳細資訊。
顯示該專案下的所有任務。
提供「編輯專案」功能
編輯專案資訊（如專案名稱、描述、狀態、負責人等）。
2. 任務管理 (Tasks Management)
2.1. 任務列表頁 (Task List)
功能：顯示某個專案下的所有任務，包含任務名稱、描述、負責人、狀態、到期日。
操作：
新增任務：在專案中新增一個新任務。
編輯任務：修改任務詳細資訊（如描述、狀態、負責人）。
刪除任務：移除不再需要的任務。
2.2. 任務詳情頁 (Task Details)
功能：顯示單個任務的詳細資訊，包含任務名稱、描述、負責人、狀態、優先級、到期日等。
操作：
更改任務狀態（未開始、進行中、已完成、待確認）。
指派任務給其他團隊成員。 | 4. 任務指派 (Task Assignment)
查看和修改任務的優先級。
查看任務的截止日期並更新。 | 功能：將任務指派給指定的團隊成員。
操作：
2.3. 任務狀態變更 (Task Status Update) | 查看每個任務的指派情況。
將任務指派給團隊中的特定成員。
功能：當任務的狀態發生變更時，相關成員會收到通知。 | 更改任務負責人。
操作：
更新任務狀態並通知相關負責人。
3. 團隊成員管理 (Team Members Management)
3.1. 成員列表頁 (Team Members List)
功能：顯示所有團隊成員，包括姓名、職位、聯絡方式。
操作：
新增成員：添加新的團隊成員。
編輯成員資訊：修改成員的姓名、職位、聯絡方式等資訊。
刪除成員：移除不再參與專案的成員。
5. 文件管理 (File Management)
5.1. 文件上傳頁面 (File Upload)
功能：允許使用者上傳相關文件到某個任務。
操作：
上傳任務相關的文件（如設計圖、規格書等）。
查看已上傳的文件列表。
刪除不再需要的文件。
5.2. 文件下載 (File Download)
功能：允許團隊成員下載與任務相關的文件。
操作：
查看和下載任務相關文件。
6. 通知系統 (Notification System)
6.1. 通知頁面 (Notification Page)
功能：當任務狀態變更或有重要更新時，系統會通知相關成員。
操作：
查看未讀通知。
標記通知為已讀。
查看通知歷史。

## 作頁規劃工具
作業規劃
在右側選取要醒目提示的期間。圖例後面為圖表說明。 |  |  |  |  | 醒目提示的期間： | 1 |  |  | 計劃持續時間 | [5 empty] | 實際開始時間 |  |  |  |  | % 完成 |  |  |  | 實際 (超出計劃) | [5 empty] | % 完成 (超出計劃)
活動 | 計劃開始時間 | 計劃持續時間 | 實際開始時間 | 實際持續時間 | 完成百分比 | 期間
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
資料庫設置與測試 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25%
專案管理模組 | 2 | 1 | 2 | 3 | 100%
任務管理模組 | 3 | 1 | 5 | 2 | 35%
成員管理模組 | 4 | 1 | 7 | 1 | 10%
文件管理模組 | 5 | 1 | 8 | 1 | 85%
通知系統 | 6 | 1 | 9 | 1 | 85%
整體測試與優化 | 7 | 1 | 10 | 1 | 50%

## 作業項目內容
完成
作業項目 | 1. 資料庫設置與測試
目標 | 完成所有資料庫表的設計、資料庫連接和測試數據插入，確保資料庫結構和功能正確。 | 使用 MVC 的頁面：
任務 | 1. 設置資料庫，包括 Projects、Tasks、TeamMembers、TaskAssignments、Notifications、Files 表。 | 專案列表 (Project List)
| 2. 配置 AppDbContext 並在 appsettings.json 中設置資料庫連接字串。 | 文件上傳/下載 (File Upload/Download)
3. 使用 Entity Framework Core 生成遷移，並更新資料庫。
4. 插入測試數據，檢查資料庫是否可以正常運作。
| 5. 確保你能夠通過基本的查詢獲取、更新、刪除資料。 | 使用 API 的頁面：
|  | 專案詳情頁 (Project Details) | 任務列表 (Task List)
完成 |  | 通知系統 (Notification System) | 任務詳情頁 (Task Details)
作業項目 | 2. 專案管理模組 |  | 任務狀態更新 (Task Status Updates)
目標 | 完成專案的增、刪、改、查功能，並完成專案列表和專案詳情頁面的開發。 |  | 成員管理 (Team Members)
任務 | 1. 開發 API 或 MVC 控制器來處理專案的 CRUD 操作。
2. 開發專案列表頁，顯示所有專案的名稱、描述、開始/結束日期等。
3. 開發專案詳情頁，顯示單個專案的詳細資料，並包含與之相關的任務列表。
4. 測試專案的增刪改查功能，確保數據正確更新。
完成
作業項目 | 3. 任務管理模組
目標 | 完成任務的增、刪、改、查功能，並完成任務列表和任務詳情頁面的開發。
任務 | 1. 開發 API 或 MVC 控制器來處理任務的 CRUD 操作。
2. 開發任務列表頁，顯示每個專案下的任務，並顯示其狀態、負責人等。
3. 開發任務詳情頁，允許用戶變更任務狀態、指派成員。
4. 測試任務功能，確保所有操作（增刪改查）正確運作。
完成
作業項目 | 4. 成員管理模組
目標 | 完成成員管理模組，實現團隊成員的增、刪、改、查功能。
任務 | 1. 開發MVC 控制器來處理成員的 CRUD 操作。
2. 開發成員列表頁，顯示所有團隊成員的姓名、職位和聯絡方式等。
3. 測試成員管理功能，確保所有成員的增刪改查操作正確運作。
完成
作業項目 | 5. 文件管理模組
目標 | 完成與任務相關的文件上傳和下載功能，並實現文件管理頁面的開發。
任務 | 1. 開發 API 來實現文件的上傳和下載功能。
2. 開發文件管理頁，顯示與任務相關的所有文件。
3. 測試文件上傳和下載功能，確保文件能正確儲存、顯示和下載。
完成
作業項目 | 6. 通知系統
目標 | 實現通知系統，當任務狀態變更時，向相關成員發送通知。
任務 | 1. 開發 API 來管理通知，當任務指派或狀態變更時，向成員發送通知。
2. 開發通知頁面，顯示所有未讀通知，並允許成員標記通知為已讀。
3. 測試通知功能，確保任務變更後能即時通知到相關成員。
完成
作業項目 | 7. 整體測試與優化
目標 | 全面測試系統功能，確保所有模組運作正常，並進行優化和錯誤修正。
任務 | 1. 測試專案、任務、成員、文件管理和通知系統的所有功能。
2. 檢查前後端的整合，確保數據能正常交互並及時更新。
3. 優化用戶介面，確保前端頁面簡潔、美觀且響應式。
4. 修復測試中發現的任何錯誤或問題。